## Zeitplan
|  |  |  | Dauer |  |  | 4. Qtl. 2017 |  |  |  |  | 1. Qtl. 2018 | [7 empty] | 2. Qtl. 2018
Nr. | Vorgangsname |  |  | in Std. | Sep |  | Okt |  | Nov | Dez |  | Jan |  |  | Feb |  | Mrz |  |  | Apr | Mai | Jun
1 | Planungsphase
2 |  | Analyse |  | 10
3 |  | Grobentwurf |  | 6
4 |  | Kostenkalkulation |  | 1
5 |  | DA-Antrag erstellen |  | 4
6 |  | Projektplan erstellen |  | 2
7 |  | DA-Antrag Abgabe | [5 empty] | ◊ 9.10.
8 | Entwicklungs- u. Implementierungsphase
9 |  | iOS-App |  | 85
10 |  | Programm für Java UI |  | 105
11 |  | Datenbank |  | 30
12 |  | Gestensteuerung |  | 95
13 |  | 1. Review | [6 empty] | ◊ 7.11.
14 |  | Android-App |  | 55
15 |  | Webseite |  | 50
16 |  | 2. Review | [10 empty] | ◊ 17.1.
17 |  | Prototypenaufbau |  | 30
18 |  | 1. Präsentation | [11 empty] | ◊ 20.1.
19 |  | 3. Review | [13 empty] | ◊ 20.2.
20 | Testphase
21 |  | Systemtests und Fehlerbehebung |  | 30
22 |  | 4. Review | [15 empty] | ◊ 13.3.
23 | Dokumentation
24 |  | Dokumentation |  | 25
25 |  | Vertiefende Grundlagenarbeit |  | 50
26 | DA-Abgabe | [17 empty] | ◊ 23.3.
27 | Schlusspräsentation | [19 empty] | ◊ 09.5.
|  |  | Summe | 578
Entwicklung eines interaktiven
| Spiegels fürs Eigenheim |  |  |  |  | Vorgang |  |  |  |  | Meilenstein |  | ◊ |  |  | Sammelvorgang
Marco Hennermann